## Sheet1
|  | 期望预算 | 初步预算 | 规格 | 最终花费 | 已支付 | 期望汇总 | 初步汇总 | 最终汇总 | 已支付汇总
拆除 | 全部 | 8000 |  |  |  |  | 110330 | 121720 | 66196 | 64003
| 铲墙 |  | 1000 |  | 4940 | 4940
| 清运 |  | 1600
| 其他 |  | 6800
基装
| 客厅卧室地砖 | 3750 | 3750 | 50*75 | 12555 | 12555
| 厨卫地砖墙砖 | 5100 | 5100 | 68*75
| 吊顶 | 1500 | 1540 | 11*140 |  | 200
| 阴角线 | 1280 | 1280 | 64*20 | 456 | 456
| 踢脚线 | 1000 | 1000 | 50*20
| 防水 | 2200 | 2210 | 34*65 | 1320 | 1320
| 腻子乳胶漆 | 9000 | 9200 | 200*46 | 1822 | 1822
| 水电改造 | 8400 | 8400 |  | 6540 | 6040
| 铝合金窗子 | 9300 | 9350 |  | 10400 | 10400
| 衣柜隔离墙 | 1000 | 1260 | 7*180
| 厨卫找平 | 1000 | 1800 |  | 900 | 900
| 厨柜吊柜 | 4500 | 6750 | 5*900+2.5*500 | 500 | 500
| 水泥河沙 |  |  |  | 4540 | 4540
| 修水管 |  |  |  | 90 | 90
| 安天然气 |  |  |  | 555 | 555
| 衣柜 | 7500 | 7480 |  | 6893 | 5000
| 木门 | 2000 | 2000 |  | 5765 | 5765
| 钛金门 | 2000 | 2000
| 防盗门 | 2000 | 2000 |  | 4400 | 4400
| 洗漱台 | 1000 | 1000
| 蹲便池 | 500 | 500 |  | 570 | 570
| 雨蓬 | 2000 | 2000
| 灯具 | 2000 | 2000
| 开关插座等 | 1000 | 1000
软装
| 窗帘 | 1000 | 1000
| 桌子板凳 | 1000 | 1000
| 茶几 | 500 | 500
| 电视柜 | 2000 | 2400
| 沙发 | 4000 | 4000
| 床 | 8000 | 8000
| 冰箱 | 2000 | 2000
| 洗衣机 | 2000 | 2000
| 油烟机 | 2000 | 2000 |  | 3650 | 3650
| 灶具 | 1500 | 1500
| 热水器 | 1500 | 1500
| 洗菜盆 | 300 | 300 |  | 300 | 300
| 空调 | 6000 | 6000
| 浴霸 | 500 | 500
| 墙布 |  | 3000
| 美缝 |  | 3000
| 其他 | 2000 | 2000
[11 empty] | 6.16 | 拆除
[11 empty] | 6.22-6.29 | 水电改造
[11 empty] | 7.20 | 二次拆除
[11 empty] | 7.22-7.25 | 补烂
[11 empty] | 7.27-8.5 | 贴砖
[11 empty] | 8.18- | 粉墙

## Sheet2
拆除
| 铲墙 | 1000
| 清运 | 1600
| 其他 | 6800
基装
| 客厅卧室地砖 | 3750
| 厨卫地砖墙砖 | 5100
| 吊顶 | 1540
| 阴角线 | 1280
| 踢脚线 | 1000
| 防水 | 2210
| 乳胶漆 | 9200
| 水电改造 | 8400
| 铝合金窗子 | 9350
| 衣柜隔离墙 | 1260
| 厨卫找平 | 1800
| 厨柜吊柜 | 6750
合计 |  | 61040