## 装修花费
|  | 期望预算 | 初步预算 | 规格 | 最终花费 | 已支付 | 期望汇总 | 初步汇总 | 最终汇总 | 已支付汇总
拆除 | 全部 | 8000 |  |  |  |  | 110330 | 121720 | 84235 | 79385
| 铲墙 |  | 1000 |  | 4940 | 4940
| 清运 |  | 1600 |  | 200 | 200
| 其他 |  | 6800
基装
| 客厅卧室地砖 | 3750 | 3750 | 50*75 | 13081 | 13081
| 厨卫地砖墙砖 | 5100 | 5100 | 68*75
| 吊顶 | 1500 | 1540 | 11*140 | 1100 | 1100
| 阴角线 | 1280 | 1280 | 64*20 | 456 | 456
| 踢脚线 | 1000 | 1000 | 50*20 | 662 | 662
| 防水 | 2200 | 2210 | 34*65 | 1320 | 1320
| 腻子乳胶漆 | 9000 | 9200 | 200*46 | 6285 | 6285
| 水电改造 | 8400 | 8400 |  | 6540 | 6040
| 铝合金窗子 | 9300 | 9350 |  | 10400 | 10400
| 衣柜隔离墙 | 1000 | 1260 | 7*180
| 厨卫找平 | 1000 | 1800 |  | 900 | 900
| 厨柜吊柜 | 4500 | 6750 | 5*900+2.5*500 | 3973 | 3973
| 水泥河沙 |  |  |  | 4540 | 4540
| 修水管 |  |  |  | 90 | 90
| 安天然气 |  |  |  | 555 | 555
| 衣柜 | 7500 | 7480 |  | 6893 | 6893
| 木门 | 2000 | 2000 |  | 5765 | 5765
| 钛金门 | 2000 | 2000
| 防盗门 | 2000 | 2000 |  | 4400 | 4400
| 洗漱台 | 1000 | 1000
| 蹲便池 | 500 | 500 |  | 596 | 596
| 雨蓬 | 2000 | 2000
| 灯具 | 2000 | 2000 |  | 613 | 613
| 开关插座等 | 1000 | 1000 |  | 1000
| 墙布 |  | 3000 |  | 3350
| 美缝 |  | 3000 |  | 1800 | 1800
软装
| 窗帘 | 1000 | 1000
| 桌子板凳 | 1000 | 1000
| 茶几 | 500 | 500
| 电视柜 | 2000 | 2400
| 沙发 | 4000 | 4000
| 床 | 8000 | 8000
| 冰箱 | 2000 | 2000
| 洗衣机 | 2000 | 2000
| 空调 | 6000 | 6000
| 油烟机 | 2000 | 2000 |  | 3650 | 3650
| 灶具 | 1500 | 1500
| 热水器 | 1500 | 1500
| 洗菜盆 | 300 | 300 |  | 300 | 300
| 浴霸 | 500 | 500 |  | 468 | 468
| 花洒 |  |  |  | 358 | 358
| 其他 | 2000 | 2000
[11 empty] | 6.16 | 拆除
[11 empty] | 6.22-6.29 | 水电改造
[11 empty] | 7.20 | 二次拆除
[11 empty] | 7.22-7.25 | 补烂
[11 empty] | 7.27-8.5 | 贴砖
[11 empty] | 8.18-10.10 | 粉墙
[11 empty] | 8.14-8.15 | 美缝

## Sheet2
拆除
| 铲墙 | 1000
| 清运 | 1600
| 其他 | 6800
基装
| 客厅卧室地砖 | 3750
| 厨卫地砖墙砖 | 5100
| 吊顶 | 1540
| 阴角线 | 1280
| 踢脚线 | 1000
| 防水 | 2210
| 乳胶漆 | 9200
| 水电改造 | 8400
| 铝合金窗子 | 9350
| 衣柜隔离墙 | 1260
| 厨卫找平 | 1800
| 厨柜吊柜 | 6750
合计 |  | 61040

## 价格
|  | 单价 | 数量 | 金额
沙子 | 水泥 | 39 | 60 | 2340
| 河沙 | 240 | 9.1667 | 2200
橱柜 | 地柜 | 600 | 4.105 | 2463
| 吊柜 | 400 | 2.625 | 1050
| 锅碗架 | 400 | 1 | 400
| 台中盆打磨 | 60 | 1 | 60
衣柜 | 主卧 | 560 | 5.235 | 2931.6
| 次卧 | 590 | 3.975 | 2345.25
| 鞋柜 | 560 | 2.392 | 1339.52
| 洗衣机上柜 | 660 | 0.42 | 277.2
阴角线 |  | 8 | 57 | 456
踢脚线 | 材料 | 8 | 52.8 | 422.4
| 人工 |  |  | 200
护角 |  |  |  | 40
瓷砖 | 600*600 | 26 | 67 | 1742
| 150*800 | 8 | 226 | 1808
| 300*600 | 9.5 | 304 | 2888
| 300*300 | 5.5 | 119 | 654.5
| 600*900 | 48 | 1 | 48
| 600*1200 | 75 | 3 | 225
| 界面剂 | 150 | 1 | 150
窗子 |  |  |  | 10400
水电材料 |  |  |  | 3040
门 | 防盗门 | 4400 | 1 | 4400
| 美心木门 | 1600 | 2 | 3200
| 木门超宽 | 8 | 18 | 144
| 门套 | 130 | 12.36 | 1606.8
| 钛金门1 | 480 | 1.4896 | 715.008
| 钛金门2 | 100 | 1 | 100
防水 |  | 260 | 2 | 520
|  | 200 | 4 | 800
| 次卧墙面 | 150 | 1 | 150
粉墙 | 303腻子 | 30 | 13 | 390
| 自然界面剂 | 160 | 1 | 160
| 石膏粉 | 28 | 25 | 700
| 地面保护膜 | 55 | 3 | 165
| 立邦乳胶漆5L | 420 | 1 | 420
| 底漆5L | 180 | 1 | 180
| 基膜 | 85 | 2 | 170
厨卫吊顶 |  | 100 | 11 | 1100
墙布 |  | 25 | 134 | 3350
清运一车建渣 |  | 200 | 1 | 200
拆除工钱 |  |  |  | 3600
二次拆除工钱 |  |  |  | 1400
水电工钱 |  |  |  | 3500
贴砖工钱 |  | 38 | 110 | 4180
防水工我 |  | 700 | 1 | 700
粉墙工钱 |  | 22 | 178 | 3916
踢脚线工钱 |  | 5 | 52 | 200
装天然气工钱 |  |  |  | 555
美缝工钱 |  | 18
安装电灯工钱